## Sheet1
年 | 周 | 报告周期 |  | 项目人数 | 项目管理人数 | 本周期有效工作天数 | 有效工作人天 | 总体状态 | 进度状态 | 范围状态 | 质量状态 | 总单量-计划 | 总单量-完成 | 总单量-完成率 | 策划-计划 | 策划-完成 | 策划-完成率 | 程序-计划 | 程序-完成 | 程序-完成率 | 美术-计划 | 美术-完成 | 美术-完成率 | QA-计划 | QA-完成 | QA-完成率 | 本周期项目每人天平均单量 | 本周期新增Bug | 本周期关闭Bug | 本周期残余Bug | 缺陷密度（每人天产生缺陷数目） | 项目管理人员配比 | 内部知识分享总数 | 内部知识分享本周期新增
2014 | 50 | 2014-12-18 | 2014-12-23 | 55 | 2 | 5 | 247.2 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 358 | 308 | 86% | 119 | 88 | 74% | 171 | 154 | 90% | 14 | 14 | 100% | 290 | 271 | 93% | 1.25 | 91 | 100 | 593 | 0.79 | 27.5 | 44 | 0 | 22
2014 | 49 | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 55 | 2 | 5 | 247 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 384 | 338 | 88% | 130 | 97 | 75% | 170 | 159 | 94% | 34 | 34 | 100% | 306 | 293 | 96% | 1.37 | 262 | 276 | 591 | 0.79 | 27.5 | 44 | 0 | 68
2014 | 48 | 2014-12-04 | 2014-12-10 | 55 | 2 | 5 | 252.2 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 384 | 327 | 85% | 128 | 85 | 66% | 173 | 162 | 94% | 24 | 24 | 100% | 301 | 285 | 95% | 1.3 | 214 | 249 | 627 | 0.78 | 27.5 | 44 | 0 | 117
2014 | 47 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 55 | 2 | 5 | 251.3 | 绿 | 绿 | 黄 | 黄 | 313 | 258 | 82% | 98 | 57 | 57% | 135 | 123 | 91% | 36 | 36 | 100% | 237 | 224 | 95% | 1.03 | 198 | 222 | 608 | 0.71 | 27.5 | 44 | 0 | 105
2014 | 46 | 2014-11-20 | 2014-11-26 | 55 | 2 | 5 | 255.1 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 374 | 307 | 82% | 109 | 66 | 61% | 191 | 172 | 90% | 20 | 18 | 90% | 296 | 275 | 93% | 1.2 | 227 | 207 | 628 | 0.62 | 27.5 | 44 | 0 | 75
2014 | 45 | 2014-11-13 | 2014-11-19 | 55 | 2 | 5 | 254 | 绿 | 绿 | 黄 | 黄 | 312 | 257 | 82% | 71 | 43 | 61% | 126 | 103 | 82% | 20 | 20 | 100% | 262 | 240 | 92% | 1.01 | 279 | 252 | 597 | 0.8 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 44 | 2014-11-06 | 2014-11-12 | 55 | 2 | 5 | 241.6 | 绿 | 绿 | 黄 | 黄 | 357 | 338 | 95% | 60 | 48 | 80% | 203 | 198 | 98% | 22 | 22 | 100% | 320 | 312 | 97% | 1.4 | 228 | 259 | 515 | 0.48 | 27.5 | 44 | 0 | 1
2014 | 43 | 2014-10-30 | 2014-11-05 | 55 | 2 | 5 | 246.3 | 绿 | 绿 | 黄 | 黄 | 396 | 355 | 90% | 82 | 56 | 68% | 237 | 224 | 95% | 20 | 20 | 100% | 340 | 329 | 97% | 1.44 | 326 | 309 | 615 | 0.86 | 27.5 | 44 | 0 | 1
2014 | 42 | 2014-10-23 | 2014-10-29 | 55 | 2 | 5 | 247.8 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 713 | 645 | 90% | 136 | 90 | 66% | 429 | 410 | 96% | 48 | 48 | 100% | 640 | 616 | 96% | 2.6 | 346 | 356 | 583 | 0.78 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 41 | 2014-10-16 | 2014-10-22 | 55 | 2 | 5 | 256.7 | 黄 | 红 | 绿 | 绿 | 406 | 334 | 82% | 86 | 45 | 52% | 225 | 200 | 89% | 37 | 36 | 97% | 346 | 317 | 92% | 1.3 | 233 | 210 | 613 | 0.7 | 27.5 | 44 | 0 | 7
2014 | 40 | 2014-10-08 | 2014-10-15 | 55 | 2 | 7 | 342.2 | 黄 | 绿 | 黄 | 黄 | 366 | 282 | 77% | 80 | 43 | 54% | 218 | 176 | 81% | 26 | 26 | 100% | 301 | 262 | 87% | 0.82 | 271 | 248 | 590 | 0.7 | 27.5 | 44 | 0 | 4
2014 | 39 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 55 | 2 | 4 | 208 | 黄 | 黄 | 黄 | 绿 | 278 | 207 | 74% | 87 | 45 | 52% | 149 | 124 | 83% | 18 | 18 | 100% | 214 | 185 | 86% | 1 | 121 | 104 | 571 | 0.68 | 27.5 | 44 | 0 | 16
2014 | 38 | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 55 | 2 | 4 | 208 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 304 | 231 | 76% | 99 | 57 | 57% | 158 | 132 | 84% | 15 | 15 | 100% | 245 | 214 | 87% | 1.11 | 213 | 179 | 547 | 0.68 | 27.5 | 44 | 0 | 11
2014 | 37 | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 55 | 2 | 5 | 260 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 294 | 217 | 74% | 85 | 39 | 46% | 157 | 128 | 82% | 25 | 25 | 100% | 232 | 200 | 86% | 0.83 | 231 | 239 | 525 | 0.65 | 27.5 | 44 | 0 | 14
2014 | 36 | 2014-09-04 | 2014-09-10 | 55 | 2 | 4 | 208 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 256 | 197 | 77% | 74 | 46 | 62% | 142 | 113 | 80% | 16 | 16 | 100% | 190 | 165 | 87% | 0.95 | 138 | 185 | 531 | 0.36 | 27.5 | 44 | 0 | 27
2014 | 35 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | 55 | 2 | 5 | 260 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 373 | 314 | 84% | 111 | 73 | 66% | 169 | 153 | 91% | 29 | 28 | 97% | 292 | 278 | 95% | 1.21 | 450 | 374 | 523 | 1.09 | 27.5 | 44 | 0 | 42
2014 | 34 | 2014-08-21 | 2014-08-27 | 55 | 2 | 5 | 254.1 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 376 | 314 | 84% | 114 | 77 | 68% | 178 | 164 | 92% | 23 | 19 | 83% | 304 | 282 | 93% | 1.24 | 182 | 177 | 491 | 1.01 | 27.5 | 44 | 0 | 55
2014 | 33 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | 55 | 2 | 5 | 256.7 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 223 | 191 | 86% | 46 | 32 | 70% | 100 | 87 | 87% | 6 | 6 | 100% | 183 | 165 | 90% | 0.74 | 203 | 192 | 497 | 1.09 | 27.5 | 44 | 0 | 3
2014 | 32 | 2014-08-07 | 2014-08-13 | 55 | 2 | 5 | 255.4 | 黄 | 绿 | 黄 | 黄 | 468 | 418 | 89% | 105 | 73 | 70% | 208 | 195 | 94% | 50 | 50 | 100% | 399 | 380 | 95% | 1.64 | 459 | 478 | 476 | 1.13 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 31 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 55 | 2 | 5 | 256.9 | 黄 | 红 | 绿 | 黄 | 340 | 290 | 85% | 88 | 64 | 73% | 157 | 145 | 92% | 28 | 26 | 93% | 294 | 264 | 90% | 1.13 | 342 | 326 | 472 | 0.89 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 30 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 55 | 2 | 5 | 255.3 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 358 | 289 | 81% | 82 | 45 | 55% | 188 | 166 | 88% | 25 | 23 | 92% | 309 | 272 | 88% | 1.13 | 264 | 271 | 477 | 0.81 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 29 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 55 | 2 | 5 | 256.4 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 339 | 271 | 80% | 75 | 44 | 59% | 194 | 165 | 85% | 27 | 27 | 100% | 292 | 253 | 87% | 1.06 | 270 | 231 | 495 | 0.7 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 28 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | 55 | 2 | 5 | 249.4 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 318 | 239 | 75% | 92 | 63 | 68% | 182 | 139 | 76% | 10 | 10 | 100% | 266 | 214 | 80% | 0.96 | 178 | 151 | 457 | 0.43 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 27 | 2014-07-04 | 2014-07-09 | 55 | 2 | 4 | 199.2 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 305 | 251 | 82% | 69 | 42 | 61% | 146 | 124 | 85% | 16 | 16 | 100% | 257 | 228 | 89% | 1.26 | 211 | 237 | 428 | 0.94 | 27.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 25 | 2014-06-19 | 2014-06-24 | 52 | 2 | 4 | 182.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 291 | 232 | 80% | 74 | 50 | 68% | 136 | 113 | 83% | 20 | 20 | 100% | 240 | 205 | 85% | 1.27 | 180 | 156 | 424 | 0.88 | 26 | 44 | 0 | 8
2014 | 24 | 2014-06-12 | 2014-06-18 | 52 | 2 | 5 | 235.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 266 | 210 | 79% | 69 | 42 | 61% | 129 | 104 | 81% | 18 | 16 | 89% | 218 | 189 | 87% | 0.89 | 197 | 191 | 404 | 0.81 | 26 | 44 | 0 | 64
2014 | 23 | 2014-06-05 | 2014-06-11 | 52 | 2 | 5 | 232.2 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 304 | 259 | 85% | 73 | 55 | 75% | 155 | 133 | 86% | 19 | 18 | 95% | 258 | 231 | 90% | 1.12 | 291 | 278 | 387 | 0.84 | 26 | 44 | 0 | 0
2014 | 22 | 2014-05-29 | 2014-06-04 | 43 | 2 | 4 | 152.6 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 247 | 213 | 86% | 52 | 36 | 69% | 134 | 119 | 89% | 10 | 9 | 90% | 215 | 197 | 92% | 1.4 | 219 | 214 | 379 | 1 | 21.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 21 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | 43 | 2 | 5 | 193.3 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 325 | 261 | 80% | 90 | 63 | 70% | 165 | 132 | 80% | 21 | 20 | 95% | 267 | 230 | 86% | 1.35 | 222 | 235 | 379 | 0.96 | 21.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 20 | 2014-05-15 | 2014-05-21 | 43 | 2 | 5 | 187.6 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 314 | 227 | 72% | 80 | 37 | 46% | 166 | 126 | 76% | 30 | 30 | 100% | 259 | 214 | 83% | 1.21 | 239 | 225 | 391 | 0.93 | 21.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 19 | 2014-05-08 | 2014-05-14 | 43 | 2 | 5 | 183.6 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 252 | 188 | 75% | 70 | 34 | 49% | 122 | 96 | 79% | 27 | 27 | 100% | 206 | 175 | 85% | 1.02 | 223 | 200 | 379 | 0.8 | 21.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 18 | 2014-05-01 | 2014-05-07 | 43 | 2 | 4 | 133.8 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 150 | 104 | 69% | 47 | 24 | 51% | 64 | 45 | 70% | 12 | 12 | 100% | 118 | 94 | 80% | 0.78 | 117 | 152 | 356 | 0.66 | 21.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 17 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | 44 | 2 | 5 | 179.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 261 | 204 | 78% | 61 | 34 | 56% | 135 | 108 | 80% | 26 | 26 | 100% | 217 | 187 | 86% | 1.13 | 193 | 180 | 389 | 0.75 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 16 | 2014-04-17 | 2014-04-23 | 44 | 2 | 5 | 202.1 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 266 | 223 | 84% | 66 | 53 | 80% | 141 | 118 | 84% | 25 | 25 | 100% | 229 | 197 | 86% | 1.1 | 185 | 189 | 377 | 0.63 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 15 | 2014-04-10 | 2014-04-16 | 44 | 2 | 5 | 192.7 | 黄 | 黄 | 绿 | 黄 | 251 | 196 | 78% | 68 | 39 | 56% | 130 | 109 | 84% | 20 | 20 | 100% | 204 | 177 | 87% | 1.02 | 196 | 202 | 382 | 0.58 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 14 | 2014-04-03 | 2014-04-09 | 44 | 2 | 4 | 154.2 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 233 | 182 | 78% | 64 | 41 | 64% | 107 | 81 | 76% | 21 | 21 | 100% | 193 | 164 | 85% | 1.18 | 134 | 120 | 383 | 0.53 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 13 | 2014-03-27 | 2014-04-02 | 44 | 2 | 5 | 205 | 黄 | 黄 | 绿 | 黄 | 263 | 214 | 81% | 84 | 60 | 71% | 114 | 92 | 81% | 20 | 20 | 100% | 212 | 185 | 87% | 1.04 | 178 | 221 | 368 | 0.48 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 12 | 2014-03-20 | 2014-03-26 | 44 | 2 | 5 | 200.3 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 238 | 199 | 84% | 65 | 39 | 60% | 114 | 104 | 91% | 17 | 16 | 94% | 193 | 180 | 93% | 0.99 | 187 | 177 | 416 | 0.66 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 11 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 44 | 2 | 5 | 196.5 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 238 | 194 | 82% | 70 | 47 | 67% | 119 | 100 | 84% | 18 | 18 | 100% | 194 | 174 | 90% | 0.99 | 175 | 177 | 406 | 0.64 | 22 | 44 | 0 | 0
2014 | 10 | 2014-03-06 | 2014-03-12 | 46 | 2 | 5 | 208.6 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 247 | 216 | 87% | 50 | 38 | 76% | 130 | 113 | 87% | 15 | 15 | 100% | 205 | 186 | 91% | 1.04 | 133 | 119 | 409 | 0.63 | 23 | 44 | 0 | 17
2014 | 9 | 2014-02-27 | 2014-03-05 | 46 | 2 | 5 | 204.9 | 黄 | 绿 | 绿 | 绿 | 329 | 268 | 81% | 76 | 54 | 71% | 163 | 127 | 78% | 22 | 22 | 100% | 276 | 235 | 85% | 1.31 | 234 | 253 | 391 | 0.54 | 23 | 44 | 0 | 0
2014 | 8 | 2014-02-20 | 2014-02-26 | 47 | 2 | 5 | 209.7 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 322 | 278 | 86% | 64 | 41 | 64% | 140 | 125 | 89% | 27 | 27 | 100% | 274 | 254 | 93% | 1.33 | 280 | 245 | 407 | 0.46 | 23.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 5 | 2014-02-13 | 2014-02-19 | 47 | 2 | 5 | 210 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 334 | 263 | 79% | 81 | 48 | 59% | 156 | 131 | 84% | 28 | 28 | 100% | 274 | 238 | 87% | 1.25 | 259 | 237 | 379 | 0.35 | 23.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 4 | 2014-01-23 | 2014-02-12 | 47 | 2 | 8 | 307.8 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 342 | 249 | 73% | 95 | 54 | 56% | 144 | 111 | 77% | 43 | 40 | 93% | 270 | 218 | 81% | 0.81 | 204 | 197 | 355 | 0.18 | 23.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 3 | 2014-01-16 | 2014-01-22 | 47 | 2 | 5 | 213.5 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 279 | 236 | 85% | 66 | 46 | 70% | 126 | 109 | 87% | 35 | 35 | 100% | 235 | 211 | 90% | 1.11 | 197 | 209 | 345 | 0.59 | 23.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 2 | 2014-01-09 | 2014-01-15 | 47 | 2 | 5 | 218.5 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 293 | 220 | 75% | 57 | 35 | 61% | 168 | 124 | 74% | 28 | 27 | 96% | 257 | 206 | 80% | 1.01 | 221 | 195 | 361 | 0.57 | 23.5 | 44 | 0 | 0
2014 | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-08 | 47 | 2 | 5 | 194 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 202 | 153 | 76% | 37 | 20 | 54% | 114 | 89 | 78% | 14 | 14 | 100% | 173 | 140 | 81% | 0.79 | 115 | 140 | 335 | 0.47 | 23.5 | 44 | 0 | 2
2013 | 52 | 2013-12-26 | 2013-12-31 | 47 | 2 | 4 | 176 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 215 | 151 | 70% | 51 | 27 | 53% | 122 | 92 | 75% | 13 | 12 | 92% | 178 | 138 | 78% | 0.86 | 132 | 139 | 360 | 0.5 | 23.5 | 44 | 0 | 5
2013 | 51 | 2013-12-19 | 2013-12-25 | 47 | 2 | 5 | 220 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 277 | 221 | 80% | 83 | 61 | 73% | 136 | 112 | 82% | 11 | 10 | 91% | 212 | 177 | 83% | 1 | 144 | 136 | 363 | 0.38 | 23.5 | 44 | 0 | 15
2013 | 50 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 49 | 2 | 5 | 228 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 298 | 238 | 80% | 83 | 57 | 69% | 137 | 111 | 81% | 26 | 25 | 96% | 241 | 205 | 85% | 1.04 | 182 | 163 | 356 | 0.76 | 24.5 | 44 | 0 | 17
2013 | 49 | 2013-12-05 | 2013-12-11 | 49 | 2 | 5 | 224.2 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 320 | 267 | 83% | 76 | 53 | 70% | 144 | 119 | 83% | 21 | 21 | 100% | 266 | 236 | 89% | 1.19 | 224 | 226 | 337 | 0.78 | 24.5 | 44 | 0 | 49
2013 | 48 | 2013-11-28 | 2013-12-04 | 49 | 2 | 5 | 226.3 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 318 | 272 | 86% | 79 | 58 | 73% | 146 | 132 | 90% | 20 | 19 | 95% | 260 | 234 | 90% | 1.2 | 221 | 223 | 342 | 0.98 | 24.5 | 44 | 0 | 19
2013 | 47 | 2013-11-21 | 2013-11-27 | 49 | 2 | 5 | 229.4 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 312 | 279 | 89% | 83 | 64 | 77% | 143 | 139 | 97% | 23 | 22 | 96% | 261 | 246 | 94% | 1.22 | 270 | 246 | 343 | 1.01 | 24.5 | 44 | 0 | 11
2013 | 46 | 2013-11-14 | 2013-11-20 | 49 | 2 | 5 | 227.8 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 272 | 243 | 89% | 70 | 58 | 83% | 134 | 125 | 93% | 12 | 12 | 100% | 224 | 207 | 92% | 1.07 | 247 | 256 | 319 | 1.02 | 24.5 | 44 | 1 | 0
2013 | 45 | 2013-11-07 | 2013-11-13 | 49 | 2 | 5 | 224.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 336 | 313 | 93% | 93 | 83 | 89% | 145 | 135 | 93% | 22 | 22 | 100% | 281 | 268 | 95% | 1.39 | 300 | 291 | 275 | 1.01 | 24.5 | 44 | 1 | 0
2013 | 44 | 2013-10-31 | 2013-11-06 | 49 | 2 | 5 | 224.6 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 308 | 271 | 88% | 76 | 63 | 83% | 152 | 138 | 91% | 29 | 28 | 97% | 259 | 236 | 91% | 1.21 | 347 | 365 | 317 | 1 | 24.5 | 42 | 0 | 0
2013 | 43 | 2013-10-24 | 2013-10-30 | 49 | 2 | 5 | 222.5 | 黄 | 黄 | 绿 | 黄 | 267 | 232 | 87% | 72 | 60 | 83% | 142 | 123 | 87% | 26 | 25 | 96% | 231 | 207 | 90% | 1.04 | 300 | 308 | 334 | 0.79 | 24.5 | 42 | 0 | 0
2013 | 42 | 2013-10-17 | 2013-10-23 | 49 | 2 | 5 | 228 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 243 | 197 | 81% | 59 | 41 | 69% | 136 | 110 | 81% | 24 | 24 | 100% | 207 | 178 | 86% | 0.86 | 280 | 271 | 343 | 0.75 | 24.5 | 42 | 0 | 0
2013 | 41 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 47 | 2 | 7 | 303.1 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 227 | 188 | 83% | 59 | 41 | 69% | 119 | 101 | 85% | 22 | 22 | 100% | 185 | 163 | 88% | 0.62 | 350 | 304 | 333 | 0.71 | 23.5 | 42 | 5 | 0
2013 | 39 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 41 | 2 | 4 | 136.6 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 115 | 88 | 77% | 33 | 19 | 57% | 65 | 54 | 83% | 9 | 9 | 100% | 92 | 79 | 86% | 0.64 | 141 | 156 | 289 | 0.64 | 20.5 | 37 | 1 | 0
2013 | 38 | 2013-09-19 | 2013-09-25 | 41 | 2 | 4 | 146.2 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 159 | 115 | 72% | 50 | 32 | 64% | 88 | 66 | 75% | 6 | 5 | 83% | 124 | 98 | 79% | 0.79 | 145 | 116 | 301 | 0.57 | 20.5 | 36 | 1 | 0
2013 | 37 | 2013-09-12 | 2013-09-18 | 41 | 2 | 5 | 175.9 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 163 | 142 | 87% | 44 | 32 | 73% | 94 | 87 | 93% | 9 | 9 | 100% | 131 | 122 | 93% | 0.81 | 150 | 140 | 269 | 0.57 | 20.5 | 36 | 0 | 0
2013 | 36 | 2013-09-05 | 2013-09-11 | 41 | 2 | 5 | 185.3 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 166 | 134 | 81% | 47 | 31 | 66% | 93 | 79 | 85% | 4 | 4 | 100% | 128 | 112 | 88% | 0.72 | 152 | 153 | 255 | 0.48 | 20.5 | 35 | 0 | 0
2013 | 35 | 2013-08-29 | 2013-09-04 | 41 | 2 | 5 | 186.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 161 | 122 | 76% | 64 | 47 | 73% | 73 | 54 | 74% | 10 | 10 | 100% | 112 | 90 | 80% | 0.65 | 117 | 127 | 263 | 0.38 | 20.5 | 35 | 0 | 0
2013 | 34 | 2013-08-22 | 2013-08-28 | 41 | 2 | 5 | 188 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 173 | 146 | 84% | 58 | 40 | 69% | 78 | 70 | 90% | 10 | 10 | 100% | 134 | 125 | 93% | 0.78 | 186 | 201 | 262 | 0.77 | 20.5 | 35 | 0 | 0
2013 | 33 | 2013-08-15 | 2013-08-21 | 40 | 2 | 5 | 181.8 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 163 | 123 | 75% | 51 | 30 | 59% | 86 | 69 | 80% | 8 | 8 | 100% | 127 | 108 | 85% | 0.68 | 215 | 215 | 284 | 0.76 | 20 | 35 | 2 | 0
2013 | 32 | 2013-08-08 | 2013-08-14 | 40 | 2 | 5 | 183 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 183 | 149 | 81% | 60 | 46 | 77% | 90 | 71 | 79% | 12 | 12 | 100% | 138 | 117 | 85% | 0.81 | 248 | 158 | 267 | 0.71 | 20 | 35 | 1 | 0
2013 | 31 | 2013-08-01 | 2013-08-07 | 40 | 2 | 5 | 179.9 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 171 | 139 | 81% | 57 | 42 | 74% | 79 | 67 | 85% | 14 | 12 | 86% | 136 | 118 | 87% | 0.77 | 132 | 129 | 195 | 0.48 | 20 | 33 | 0 | 0
2013 | 30 | 2013-07-25 | 2013-07-31 | 39 | 2 | 5 | 178.1 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 219 | 187 | 85% | 69 | 55 | 80% | 101 | 88 | 87% | 15 | 11 | 73% | 168 | 147 | 88% | 1.05 | 133 | 144 | 192 | 0.65 | 19.5 | 32 | 1 | 0
2013 | 29 | 2013-07-18 | 2013-07-24 | 37 | 2 | 5 | 169.6 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 180 | 157 | 87% | 53 | 44 | 83% | 64 | 55 | 86% | 19 | 19 | 100% | 143 | 129 | 90% | 0.93 | 218 | 194 | 195 | 0.63 | 18.5 | 32 | 0 | 0
2013 | 28 | 2013-07-11 | 2013-07-17 | 40 | 2 | 5 | 184.5 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 224 | 172 | 77% | 78 | 52 | 67% | 97 | 73 | 75% | 15 | 15 | 100% | 163 | 136 | 83% | 0.93 | 125 | 116 | 185 | 0.52 | 20 | 31 | 0 | 0
2013 | 26 | 2013-06-27 | 2013-07-02 | 39 | 2 | 4 | 135.4 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 149 | 109 | 73% | 51 | 33 | 65% | 74 | 54 | 73% | 8 | 8 | 100% | 117 | 95 | 81% | 0.81 | 81 | 79 | 170 | 0.57 | 19.5 | 31 | 0 | 0
2013 | 25 | 2013-06-20 | 2013-06-26 | 40 | 2 | 5 | 181.6 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 178 | 134 | 75% | 58 | 39 | 67% | 92 | 71 | 77% | 11 | 11 | 100% | 139 | 113 | 81% | 0.74 | 133 | 117 | 167 | 0.62 | 20 | 31 | 1 | 0
2013 | 24 | 2013-06-14 | 2013-06-19 | 44 | 2 | 4 | 155 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 139 | 107 | 77% | 53 | 36 | 68% | 58 | 50 | 86% | 9 | 9 | 100% | 99 | 84 | 85% | 0.69 | 130 | 127 | 150 | 0.61 | 22 | 30 | 0 | 0
2013 | 19 | 2013-06-06 | 2013-06-13 | 44 | 2 | 5 | 189.8 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 150 | 121 | 81% | 67 | 49 | 73% | 55 | 49 | 89% | 11 | 11 | 100% | 100 | 88 | 88% | 0.64 | 84 | 93 | 140 | 0.62 | 22 | 30 | 3 | 0
2013 | 18 | 2013-05-30 | 2013-06-05 | 40 | 2 | 5 | 169.4 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 178 | 155 | 87% | 64 | 52 | 81% | 82 | 72 | 88% | 13 | 13 | 100% | 129 | 118 | 91% | 0.91 | 185 | 180 | 157 | 0.67 | 20 | 30 | 0 | 0
2013 | 17 | 2013-05-23 | 2013-05-29 | 39 | 2 | 5 | 158 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 193 | 169 | 88% | 73 | 63 | 86% | 84 | 73 | 87% | 14 | 13 | 93% | 134 | 121 | 90% | 1.07 | 159 | 147 | 149 | 0.65 | 19.5 | 27 | 0 | 0
2013 | 16 | 2013-05-16 | 2013-05-22 | 39 | 2 | 5 | 173.7 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 248 | 210 | 85% | 95 | 70 | 74% | 105 | 100 | 95% | 20 | 19 | 95% | 182 | 169 | 93% | 1.21 | 155 | 160 | 141 | 0.63 | 19.5 | 27 | 0 | 0
2013 | 15 | 2013-05-09 | 2013-05-15 | 39 | 2 | 5 | 175 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 187 | 149 | 80% | 63 | 41 | 65% | 82 | 73 | 89% | 16 | 16 | 100% | 132 | 117 | 89% | 0.85 | 143 | 154 | 141 | 0.59 | 19.5 | 27 | 0 | 0
2013 | 14 | 2013-04-28 | 2013-05-08 | 40 | 2 | 6 | 196 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 169 | 135 | 80% | 62 | 41 | 66% | 72 | 64 | 89% | 11 | 10 | 91% | 124 | 111 | 90% | 0.69 | 141 | 202 | 141 | 0.55 | 20 | 27 | 0 | 0
2013 | 13 | 2013-04-18 | 2013-04-27 | 39 | 2 | 5 | 180 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 196 | 151 | 77% | 75 | 52 | 69% | 90 | 69 | 77% | 9 | 9 | 100% | 134 | 112 | 84% | 0.84 | 157 | 186 | 151 | 0.73 | 19.5 | 27 | 1 | 0
2013 | 12 | 2013-04-11 | 2013-04-17 | 46 | 2 | 5 | 199 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 193 | 150 | 78% | 61 | 38 | 62% | 89 | 72 | 81% | 14 | 14 | 100% | 135 | 116 | 86% | 0.75 | 130 | 138 | 241 | 0.79 | 23 | 26 | 0 | 0
2013 | 11 | 2013-04-03 | 2013-04-10 | 48 | 2 | 5 | 216 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 246 | 194 | 79% | 97 | 70 | 72% | 112 | 93 | 83% | 9 | 8 | 89% | 178 | 153 | 86% | 0.9 | 254 | 252 | 253 | 0.86 | 24 | 26 | 1 | 0
2013 | 10 | 2013-03-28 | 2013-04-02 | 48 | 2 | 4 | 180 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 254 | 224 | 88% | 84 | 70 | 83% | 105 | 94 | 90% | 25 | 23 | 92% | 188 | 173 | 92% | 1.24 | 225 | 244 | 224 | 0.83 | 24 | 26 | 0 | 0
2013 | 9 | 2013-03-21 | 2013-03-27 | 48 | 2 | 5 | 225 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 250 | 217 | 87% | 78 | 62 | 79% | 111 | 102 | 92% | 21 | 21 | 100% | 189 | 172 | 91% | 0.96 | 277 | 239 | 262 | 0.99 | 24 | 25 | 0 | 0
2013 | 8 | 2013-03-14 | 2013-03-20 | 48 | 2 | 5 | 225 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 290 | 237 | 82% | 99 | 71 | 72% | 140 | 123 | 88% | 21 | 20 | 95% | 206 | 180 | 87% | 1.05 | 204 | 212 | 230 | 0.98 | 24 | 25 | 0 | 0
2013 | 7 | 2013-03-07 | 2013-03-13 | 48 | 2 | 5 | 225 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 292 | 236 | 81% | 91 | 64 | 70% | 152 | 129 | 85% | 24 | 24 | 100% | 215 | 188 | 87% | 1.05 | 281 | 280 | 238 | 1.08 | 24 | 25 | 0 | 0
2013 | 6 | 2013-02-28 | 2013-03-06 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 黄 | 绿 | 黄 | 256 | 211 | 82% | 105 | 79 | 75% | 90 | 79 | 88% | 25 | 22 | 88% | 168 | 147 | 88% | 0.92 | 226 | 230 | 239 | 1.11 | 24.5 | 25 | 0 | 0
2013 | 5 | 2013-02-21 | 2013-02-27 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 302 | 269 | 89% | 113 | 99 | 88% | 103 | 89 | 86% | 25 | 24 | 96% | 242 | 223 | 92% | 1.17 | 245 | 254 | 229 | 1.25 | 24.5 | 25 | 0 | 0
2013 | 4 | 2013-02-06 | 2013-02-20 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 258 | 214 | 83% | 79 | 53 | 67% | 128 | 115 | 90% | 28 | 25 | 89% | 203 | 181 | 89% | 0.93 | 216 | 211 | 246 | 0.92 | 24.5 | 25 | 1 | 0
2013 | 3 | 2013-01-31 | 2013-02-05 | 49 | 2 | 4 | 184 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 209 | 177 | 85% | 68 | 49 | 72% | 88 | 77 | 88% | 24 | 22 | 92% | 153 | 139 | 91% | 0.96 | 169 | 163 | 242 | 0.79 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2013 | 2 | 2013-01-24 | 2013-01-30 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 316 | 251 | 79% | 110 | 82 | 75% | 131 | 105 | 80% | 19 | 19 | 100% | 230 | 192 | 83% | 1.09 | 221 | 218 | 237 | 0.79 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2013 | 1 | 2013-01-17 | 2013-01-23 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 271 | 241 | 89% | 79 | 67 | 85% | 135 | 120 | 89% | 16 | 15 | 94% | 207 | 189 | 91% | 1.05 | 238 | 235 | 229 | 0.8 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 52 | 2013-01-10 | 2013-01-16 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 298 | 238 | 80% | 95 | 68 | 72% | 138 | 111 | 80% | 22 | 21 | 95% | 230 | 193 | 84% | 1.03 | 235 | 264 | 227 | 0.75 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 51 | 2012-12-27 | 2013-01-03 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 215 | 173 | 80% | 58 | 34 | 59% | 118 | 102 | 86% | 11 | 10 | 91% | 163 | 144 | 88% | 0.75 | 202 | 185 | 239 | 0.61 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 50 | 2012-12-20 | 2012-12-26 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 332 | 289 | 87% | 98 | 77 | 79% | 122 | 106 | 87% | 20 | 20 | 100% | 212 | 192 | 91% | 1.26 | 227 | 211 | 216 | 0.58 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 49 | 2012-12-13 | 2012-12-19 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 344 | 294 | 85% | 93 | 72 | 77% | 173 | 150 | 87% | 17 | 16 | 94% | 212 | 189 | 89% | 1.28 | 185 | 178 | 204 | 0.54 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 48 | 2012-12-06 | 2012-12-12 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 256 | 222 | 87% | 67 | 51 | 76% | 133 | 119 | 89% | 17 | 15 | 88% | 167 | 152 | 91% | 0.97 | 147 | 139 | 203 | 0.47 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 47 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 256 | 207 | 81% | 72 | 58 | 81% | 133 | 106 | 80% | 16 | 16 | 100% | 162 | 134 | 83% | 0.9 | 153 | 154 | 195 | 0.4 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 46 | 2012-11-22 | 2012-11-28 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 308 | 276 | 90% | 80 | 65 | 81% | 130 | 117 | 90% | 10 | 10 | 100% | 216 | 203 | 94% | 1.2 | 182 | 175 | 192 | 0.6 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 45 | 2012-11-15 | 2012-11-21 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 324 | 271 | 84% | 79 | 61 | 77% | 167 | 138 | 83% | 22 | 22 | 100% | 218 | 188 | 86% | 1.18 | 181 | 175 | 186 | 0.57 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 44 | 2012-11-08 | 2012-11-14 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 248 | 210 | 85% | 63 | 50 | 79% | 121 | 100 | 83% | 17 | 13 | 76% | 171 | 147 | 86% | 0.91 | 206 | 207 | 176 | 0.53 | 24.5 | 24 | 2 | 0
2012 | 43 | 2012-11-01 | 2012-11-07 | 49 | 2 | 5 | 230 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 182 | 162 | 89% | 34 | 28 | 82% | 101 | 92 | 91% | 16 | 15 | 94% | 123 | 112 | 91% | 0.7 | 140 | 146 | 177 | 0.34 | 24.5 | 24 | 0 | 0
2012 | 42 | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 167 | 132 | 79% | 34 | 27 | 79% | 89 | 63 | 71% | 14 | 14 | 100% | 121 | 94 | 78% | 0.57 | 101 | 98 | 178 | 0.37 | 24.5 | 22 | 0 | 0
2012 | 41 | 2012-10-19 | 2012-10-24 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 214 | 207 | 97% | 48 | 46 | 96% | 122 | 118 | 97% | 6 | 6 | 100% | 165 | 161 | 98% | 0.9 | 159 | 164 | 184 | 0.36 | 24.5 | 22 | 0 | 0
2012 | 40 | 2012-10-11 | 2012-10-18 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 269 | 228 | 85% | 57 | 45 | 79% | 161 | 134 | 83% | 17 | 16 | 94% | 184 | 148 | 80% | 0.99 | 166 | 176 | 189 | 0.3 | 24.5 | 22 | 1 | 0
2012 | 39 | 2012-09-27 | 2012-10-10 | 49 | 2 | 5 | 230 | 黄 | 绿 | 绿 | 红 | 169 | 148 | 88% | 38 | 28 | 74% | 88 | 83 | 94% | 9 | 8 | 89% | 119 | 109 | 92% | 0.64 | 114 | 118 | 171 | 0.23 | 24.5 | 22 | 1 | 0
2012 | 38 | 2012-09-20 | 2012-09-26 | 49 | 2 | 5 | 230 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 156 | 133 | 85% | 43 | 33 | 77% | 85 | 74 | 87% | 0 | 0 | N/A | 119 | 101 | 85% | 0.58 | 123 | 144 | 201 | 0.8 | 24.5 | 20 | 0 | 0
2012 | 37 | 2012-09-13 | 2012-09-19 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 254 | 243 | 96% | 49 | 45 | 92% | 122 | 115 | 94% | 3 | 3 | 100% | 213 | 205 | 96% | 1.22 | 276 | 292 | 216 | 0.85 | 21.5 | 20 | 1 | 0
2012 | 36 | 2012-09-06 | 2012-09-12 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 黄 | 绿 | 黄 | 272 | 233 | 86% | 51 | 37 | 73% | 144 | 133 | 92% | 18 | 18 | 100% | 212 | 185 | 87% | 1.17 | 236 | 180 | 215 | 0.79 | 21.5 | 19 | 0 | 0
2012 | 35 | 2012-08-30 | 2012-09-05 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 156 | 129 | 83% | 29 | 22 | 76% | 93 | 85 | 91% | 6 | 4 | 67% | 119 | 105 | 88% | 0.65 | 134 | 123 | 175 | 0.77 | 21.5 | 19 | 2 | 0
2012 | 34 | 2012-08-23 | 2012-08-29 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 黄 | 绿 | 黄 | 208 | 162 | 78% | 43 | 27 | 63% | 120 | 97 | 81% | 8 | 8 | 100% | 151 | 118 | 78% | 0.81 | 172 | 167 | 174 | 0.81 | 21.5 | 17 | 0 | 0
2012 | 33 | 2012-08-16 | 2012-08-22 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 304 | 254 | 84% | 69 | 55 | 80% | 184 | 156 | 85% | 15 | 14 | 93% | 248 | 215 | 87% | 1.27 | 211 | 185 | 161 | 0.84 | 21.5 | 17 | 0 | 0
2012 | 32 | 2012-08-09 | 2012-08-15 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 318 | 285 | 90% | 74 | 60 | 81% | 211 | 196 | 93% | 11 | 11 | 100% | 274 | 250 | 91% | 1.43 | 232 | 229 | 127 | 0.8 | 21.5 | 17 | 0 | 0
2012 | 31 | 2012-08-02 | 2012-08-08 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 268 | 206 | 77% | 57 | 42 | 74% | 180 | 137 | 76% | 12 | 10 | 83% | 219 | 167 | 76% | 1.03 | 258 | 256 | 140 | 0.68 | 21.5 | 17 | 0 | 0
2012 | 30 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 247 | 74 | 30% | 58 | 16 | 28% | 162 | 41 | 25% | 16 | 9 | 56% | 189 | 53 | 28% | 0.37 | 157 | 145 | 136 | 0.38 | 21.5 | 17 | 1 | 0
2012 | 29 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 228 | 87 | 38% | 45 | 19 | 42% | 173 | 65 | 38% | 1 | 0 | 0% | 190 | 77 | 41% | 0.43 | 127 | 109 | 101 | 0.49 | 21.5 | 16 | 0 | 0
2012 | 28 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 203 | 84 | 41% | 34 | 20 | 59% | 155 | 57 | 37% | 1 | 0 | 0% | 154 | 66 | 43% | 0.42 | 120 | 107 | 96 | 0.48 | 21.5 | 16 | 0 | 0
2012 | 27 | 2012-07-05 | 2012-07-11 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 162 | 113 | 70% | 37 | 29 | 78% | 107 | 74 | 69% | 2 | 2 | 100% | 110 | 77 | 70% | 0.56 | 112 | 109 | 66 | 0.46 | 21.5 | 16 | 0 | 0
2012 | 26 | 2012-06-28 | 2012-07-04 | 43 | 2 | 5 | 200 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 171 | 157 | 92% | 31 | 26 | 84% | 120 | 112 | 93% | 8 | 8 | 100% | 116 | 108 | 93% | 0.79 | 132 | 121 | 89 | 0.42 | 21.5 | 16 | 0 | 0
2012 | 25 | 2012-06-21 | 2012-06-27 | 40 | 2 | 5 | 185 | 黄 | 绿 | 绿 | 绿 | 97 | 94 | 97% | 17 | 17 | 100% | 65 | 63 | 97% | 0 | 0 | N/A | 75 | 73 | 97% | 0.51 | 116 | 111 | 68 | 0.28 | 20 | 16 | 0 | 0
2012 | 24 | 2012-06-14 | 2012-06-20 | 40 | 2 | 5 | 185 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 192 | 187 | 97% | 30 | 30 | 100% | 70 | 67 | 96% | 18 | 18 | 100% | 74 | 72 | 97% | 1.01 | 138 | 139 | 50 | 0.37 | 20 | 16 | 0 | 0
2012 | 23 | 2012-06-07 | 2012-06-13 | 40 | 2 | 4 | 148 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 162 | 84 | 52% | 13 | 9 | 69% | 57 | 31 | 54% | 15 | 9 | 60% | 68 | 26 | 38% | 0.57 | 85 | 66 | 60 | 0.29 | 20 | 16 | 1 | 0
2012 | 22 | 2012-05-31 | 2012-06-06 | 40 | 2 | 5 | 185 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 252 | 212 | 84% | 24 | 23 | 96% | 125 | 103 | 82% | 11 | 11 | 100% | 88 | 73 | 83% | 1.15 | 118 | 115 | 57 | 0.29 | 20 | 15 | 1 | 0
2012 | 21 | 2012-05-24 | 2012-05-30 | 32 | 2 | 5 | 145 | 绿 | 黄 | 绿 | 绿 | 142 | 87 | 61% | 27 | 16 | 59% | 69 | 39 | 56% | 5 | 5 | 100% | 32 | 18 | 56% | 0.6 | 33 | 27 | 55 | 0.29 | 16 | 15 | 1 | 0
2012 | 20 | 2012-05-17 | 2012-05-23 | 32 | 2 | 5 | 145 | 黄 | 绿 | 绿 | 绿 | 236 | 188 | 80% | 17 | 16 | 94% | 144 | 100 | 69% | 5 | 4 | 80% | 67 | 65 | 97% | 1.3 | 74 | 69 | 49 | 0.25 | 16 | 13 | 0 | 0
2012 | 19 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | 33 | 2 | 5 | 150 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 160 | 127 | 79% | 23 | 19 | 83% | 78 | 59 | 76% | 5 | 2 | 40% | 53 | 47 | 89% | 0.85 | 41 | 37 | 40 | 0.18 | 16.5 | 13 | 0 | 0
2012 | 17 | 2012-04-26 | 2012-05-09 | 33 | 2 | 9 | 270 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 254 | 211 | 83% | 21 | 20 | 95% | 122 | 100 | 82% | 5 | 3 | 60% | 106 | 88 | 83% | 0.78 | 85 | 70 | 32 | 0.18 | 16.5 | 13 | 1 | 0
2012 | 16 | 2012-04-19 | 2012-04-25 | 33 | 2 | 5 | 150 | 绿 | 绿 | 绿 | 黄 | 102 | 102 | 100% | 19 | 19 | 100% | 51 | 51 | 100% | 6 | 6 | 100% | 26 | 26 | 100% | 0.68 | 121 | 156 | 24 | 0.3 | 16.5 | 13 | 0 | 0
2012 | 14 | 2012-04-12 | 2012-04-18 | 33 | 2 | 5 | 150 | 绿 | 黄 | 绿 | 黄 | 140 | 132 | 94% | 25 | 24 | 96% | 62 | 58 | 94% | 16 | 14 | 88% | 37 | 36 | 97% | 0.88 | 91 | 101 | 10 | 0.29 | 16.5 | 13 | 0 | 0
2012 | 13 | 2012-04-06 | 2012-04-11 | 33 | 2 | 4 | 120 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 82 | 78 | 95% | 10 | 9 | 90% | 44 | 43 | 98% | 4 | 3 | 75% | 24 | 23 | 96% | 0.65 | 61 | 110 | 9 | 0.26 | 16.5 | 13 | 0 | 0
2012 | 12 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 33 | 2 | 4 | 120 | 黄 | 红 | 绿 | 红 | 153 | 153 | 100% | 22 | 22 | 100% | 88 | 88 | 100% | 15 | 15 | 100% | 28 | 28 | 100% | 1.27 | 79 | 32 | 7 | 0.18 | 16.5 | 13 | 1 | 0
2012 | 11 | 2012-03-22 | 2012-03-28 | 33 | 2 | 5 | 150 | 黄 | 黄 | 绿 | 黄 | 152 | 150 | 99% | 22 | 22 | 100% | 96 | 94 | 98% | 2 | 2 | 100% | 32 | 32 | 100% | 1 | 55 | 20 | 4 | 0.13 | 16.5 | 13 | 2 | 0
2012 | 10 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 33 | 2 | 5 | 150 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 72 | 72 | 100% | 20 | 20 | 100% | 41 | 41 | 100% | 5 | 5 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0.48 | 12 | 7 | 2 | 0.05 | 16.5 | 13 | 2 | 0
2012 | 9 | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 31 | 2 | 5 | 140 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 138 | 137 | 99% | 17 | 17 | 100% | 77 | 76 | 99% | 15 | 15 | 100% | 29 | 29 | 100% | 0.98 | 76 | 103 | 2 | 0.17 | 15.5 | 13 | 0 | 0
2012 | 8 | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 31 | 2 | 5 | 140 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 | 112 | 112 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100 | 100 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0.8 | 25 | 0 | 2 | 0.07 | 15.5 | 13 | 2 | 0
2012 | 7 | 2012-02-23 | 2012-02-29 | 30 | 2 | 5 | 135 | 绿 | 绿 | 黄 | 绿 | 66 | 65 | 98% | 14 | 13 | 93% | 43 | 43 | 100% | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0.48 | 27 | 0 | 2 | 0.05 | 15 | 13 | 0 | 0
2012 | 6 | 2012-02-16 | 2012-02-22 | 30 | 2 | 5 | 135 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 34 | 34 | 100% | 2 | 2 | 100% | 27 | 27 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 0